ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Новорождественское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Новорождественского сельского поселения

и иной официальной информации

«12»  декабря  2016г.

Издается с 07.11. 2005 г.						№ 45

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Р Е Ш Е Н И Е

## «__12_» ____12____ 201_6 г.                                         № 47___

Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению

досрочных выборов депутатов Совета Новорождественского сельского поселения четвертого созыва

В соответствии со статьей 20  Закона Томской области № 29-ОЗ от 14 февраля 2005 года «О муниципальных выборах в Томской области» Избирательная комиссия Новорождественского сельского поселения  решила:

- Утвердить календарный план по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета Новорождественского сельского поселения четвертого созыва согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании  Новорождественского сельского поселения «Информационный бюллетень  Новорождественского сельского поселения», на официальном  сайте Новорождественского сельского поселения,  на сайте Администрации Томского района.

Председатель                                                                                    М.А. Скрипко

Секретарь                                                                                              В.И. Демко

- Приложение к Решению Избирательной комиссии Новорождественского сельского поселения от  12.12.2016 № 47

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

- депутатов Совета Новорождественского сельского поселения четвертого созыва

- День голосования  –  5 марта 2017 года

| - № | - Содержание мероприятия | - Срок исполнения | - Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |  |
| - I. Назначение выборов |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Принятие решения о назначении - выборов. - ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не ранее 14 декабря - и не позднее - 24 декабря 2016 года | - Муниципальная избирательная комиссия Новорождественского сельского поселения |  |  |
| - 2 | - Опубликование решения о назначении выборов. - ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного частью 2 статьи 6 | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 3 | - Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, Территориальную избирательную Томского района | - Сразу после принятия решения | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 4 | - Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка избирательную комиссию муниципального образования. - ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | - Управление - Министерства юстиции Российской Федерации - по Томской области |  |  |
| - II. Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. - Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в случае если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии - ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности - В течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | - Орган, назначивший члена комиссии - Избирательная комиссия - в состав, которой он входит |  |  |
| - 6 | - Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего. - ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | - Орган, назначивший члена избирательной комиссии |  |  |
| - III. Избирательные участки |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов - ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 23 января 2017 года | - Глава местной администрации муниципального района |  |  |
| - IV. Списки избирателей |  |  |  |  |  |
| - 8 | - Формирование и представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования. - ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - Сразу после назначения дня голосования | - Глава местной администрации муниципального района |  |  |
| - 9 | - Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения. - ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - До составления списка избирателей - (не позднее - 2 февраля 2017 года) | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 10 | - Составление списков избирателей. - ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 2 февраля 2017 года | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 11 | - Подача личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания. - ч.13 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 1 марта 2017 года | - Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) |  |  |
| - 12 | - Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью. - ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 22 февраля 2017 года | - Председатель и секретарь избирательной комиссией муниципального образования |  |  |
| - 13 | - Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту. - ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 22 февраля 2017 года | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 14 | - Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения. - ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | - С 22 февраля 2017 года | - Участковые избирательные комиссии |  |  |
| - 15 | - Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка. - ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ | - В любое время, - в том числе и в день голосования | - Участковые избирательные комиссии |  |  |
| - 16 | - Проверка сообщенных заявителем сведений о себе и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления, вручение заверенной копии этого решения заявителю. - ч. 3 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 24 часов, а 5 марта 2017 года в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | - Участковая избирательная комиссия |  |  |
| - 17 | - Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии. - ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ - Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. - ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 4 марта 2017 года | - Председатели и секретари участковых избирательных комиссий - Председатель участковой избирательной комиссии |  |  |
| - V. Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |
| - 18 | - Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов. - ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ; - пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях» | - Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | - Избирательное объединение |  |  |
| - 19 | - Представление документов о выдвижении кандидатов в избирательную комиссию муниципального образования. - ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | - С 03 января 2017 года | - Граждане РФ, - обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |  |  |
| - 20 | - Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссия муниципального образования. - ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО - № 29-ОЗ), - в течение 20 дней - (в соответствии с ч. 4 - ст. 29 и выполнение требований в соответствии - с ч. 4.2 ст. 29). - Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | - Соответствующие государственные органы и учреждения |  |  |
| - 21 | - Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке. - ч. 4 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - На заседании избирательной комиссии до начала проверки | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 22 | - Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов. - ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ | - Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | - Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |  |  |
| - 23 | - Представление в избирательную комиссию муниципального образования подписных листов и иных документов для регистрации кандидата. - ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 18 часов местного времени - 24 января 2017 года | - Кандидаты |  |  |
| - 25 | - Извещение кандидата о проверке подписных листов. - ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - До начала проверки | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 26 | - Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. - ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 27 | - Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов. - ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем за - 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 28 | - Внесение уточнений и - дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. - ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем за - 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | - Кандидат |  |  |
| - 29 | - Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. - ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем - через 5 дней со дня регистрации | - Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
| - 30 | - Проверка соответствие порядка выдвижения кандидата. - Принятие решения о регистрации кандидата принятие решения об отказе в регистрации. - ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 10 дней со дня получения документов - (не позднее - 2 февраля 2017 года) | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 31 | - Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации. - ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Сразу после регистрации кандидата | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 32 | - Передача данных о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации. - ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 24 часов после регистрации кандидата | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 33 | - Выдача кандидату, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа. - ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - VI. Статус кандидатов |  |  |  |  |  |
| - 34 | - Назначение доверенных лиц кандидата (до 20 доверенных лиц). - ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | - После выдвижения кандидата | - Кандидат |  |  |
| - 35 | - Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений. - ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 5 дней со дня поступления документов для назначения доверенных лиц | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 36 | - Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим. - ч. 7, 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | - Осуществляется - при условии представления в избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей - (в том числе на период отпуска) | - Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом |  |  |
| - 37 | - Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. - ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | - В любое время | - Кандидат |  |  |
| - 38 | - Прекращение полномочий доверенного лица. - ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | - По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | - Кандидат |  |  |
| - 39 | - Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата. - ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | - После представления документов для регистрации уполномоченного представителя | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 40 | - Реализация права назначения: - одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса; - по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию. - ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | - Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата - После регистрации кандидата | - Кандидат - Зарегистрированный кандидат |  |  |
| - 41 | - Направление наблюдателей в избирательные комиссии. - ч. 2, 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ | - С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования | - Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |  |
| - 42 | - Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры. - ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее 27 февраля 2017 года - а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – - не позднее - 3 марта 2017 года | - Кандидат |  |  |
| - 43 | - Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, отозвать этого кандидата. - ч. 24 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 27 февраля 2017 года | - Уполномоченный орган избирательного объединение |  |  |
| - 44 | - Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата. - ч. 23, 24 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ | - После появления основания для аннулирования | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 45 | - Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата. - ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | - Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | - Кандидат, - избирательное объединение |  |  |
| - VII. Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
| - 46 | - Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах, избирательных объединениях. - ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | - Со дня назначения выборов | - Избирательная комиссия муниципального образования, - участковые избирательные комиссии |  |  |
| - 47 | - Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. - ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - чем через 30 дней - со дня официального опубликования решения о назначении выборов | - Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |
| - 48 | - Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. - ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | - Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| - 49 | - Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам безвозмездно для целей предвыборной агитации. - ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | - Редакция муниципального периодического печатного издания |  |  |
| - 50 | - Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. - ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | - Со дня выдвижения кандидата - и до ноля часов - 4 марта 2017 года | - Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, - избирательные объединения, - их доверенные лица, - граждане Российской Федерации, - общественные объединения |  |  |
| - 51 | - Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. - ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | - С 4 февраля и до ноля часов по местному времени - 4 марта 2017 года | - Зарегистрированные кандидаты, - избирательные объединения |  |  |
| - 52 | - Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. - ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 3 дней со дня их подачи | - Собственники, - владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43 - Закона Томской области |  |  |
| - 53 | - Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. - ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ | - Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | - Собственники, - владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ |  |  |
| - 54 | - Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами с избирателями или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом - ч. 4.1 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | - Избирательная комиссия - муниципального образования |  |  |
| - 55 | - Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. - ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | - До начала их распространения | - Кандидат |  |  |
| - 56 | - Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. - ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 2 февраля 2017 года | - Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |  |
| - 57 | - Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". - ч.8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 22 февраля 2017 года | - Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |  |  |
| - 58 | - Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". - ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | - С 28 марта по - 05 марта 2017 года - включительно | - Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |  |  |
| - VIII. Финансирование выборов: |  |  |  |  |  |
| - Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |
| - 59 | - Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов. - ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ | - В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | - Администрация муниципального образования |  |  |
| - 60 | - Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. - ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | - Участковая избирательная комиссия |  |  |
| - 61 | - Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. - ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через - 50 дней со дня опубликования результатов выборов | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - Кандидаты |  |  |  |  |  |
| - 62 | - Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета. - ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 2 дней - после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 63 | - Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. - ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | - После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | - Кандидат, - уполномоченный представитель по финансовым вопросам, - филиал (отделение) - Сбербанка РФ |  |  |
| - 64 | - Установление объема сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. - ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | - Заблаговременно | - Избирательная комиссия Томской области |  |  |
| - 65 | - Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. - ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | - Периодически, - до 05 марта 2017 года | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 66 | - Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. - ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 3 дней со дня получения информации | - Средства массовой информации |  |  |
| - 67 | - Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию. - ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | - В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования | - Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |  |  |
| - 68 | - Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе. - ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - чем через 1 месяц - со дня опубликования решения - о назначении выборов | - Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |  |  |
| - 69 | - Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата. - ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | - Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования, кандидата | - Филиал отделения - Сбербанка РФ |  |  |
| - 70 | - Предоставление по представлению избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. - ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | - В трёхдневный срок со дня представления, а с 1 марта - 2017 года - немедленно | - Филиал отделения - Сбербанка РФ |  |  |
| - 71 | - Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов. - ч.1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ | - 05 марта 2017 года | - Кандидаты, филиал отделения Сбербанка России |  |  |
| - 72 | - Продление срока проведения финансовых операций по оплате ранее произведенных расходов. - ч.1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ | - По ходатайству зарегистрированного кандидата | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 73 | - Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. - ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | - После - 05 марта 2017 года и до предоставления итогового финансового отчёта | - Кандидат |  |  |
| - 74 | - Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета. - ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | - После - 4 мая 2017 года | - Филиал отделения - Сбербанка РФ |  |  |
| - 75 | - Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета. - ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | - Кандидат |  |  |
| - 76 | - Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования: - 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта; - итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов; - сдача финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус. - ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | - Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата - Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов - Через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | - Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам - Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам - Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |  |  |
| - 77 | - Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования. - ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| - 78 | - Опубликование копий финансовых отчётов зарегистриров. кандидатов. - ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 10 дней со дня их получения | - Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |
| - IX. Голосование и определение результатов выборов: |  |  |  |  |  |
| - Избирательные бюллетени |  |  |  |  |  |
| - 79 | - Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. - ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 12 февраля 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 80 | - Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. - ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 12 февраля 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 81 | - Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования. - ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 12 февраля 2017 года |  | - Полиграфические организации |  |
| - 82 | - Принятие решения о - месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования - от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных - бюллетеней (при их выявлении). - ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем за - 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 83 | - Принятие решения - о распределении избирательных бюллетеней и сроке их - передачи участковым избирательным комиссиям - ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 84 | - Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. - ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 3 марта 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 85 | - Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней. - ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | - Сразу после получения избирательных бюллетеней |  | - Участковая избирательная комиссия |  |
| - 86 | - Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. - ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | - После 20 часов - 05 марта 2017 года |  | - Избирательные комиссии |  |
| - Проведение досрочного голосования: |  |  |  |  |  |
| - 87 | - Оповещение избирателей - о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации - или иным способом при - условии проведения досрочного голосования в соответствии - с ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. - ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 22 февраля 2017 года |  | - Избирательные комиссии |  |
| - 88 | - Проведение досрочного голосования избирателей, которые 05 марта по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. - ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | - В помещении избирательной комиссии муниципального образования - С 22 по 28 февраля 2017 года, - в помещении участковой комиссии - с 1 по 4 марта 2017 года |  | - Избирательные комиссии |  |
| - 89 | - Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. - ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | - По окончании досрочного голосования в помещении - избирательной комиссии муниципального образования |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 90 | - Передача в участковую комиссию соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. - ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 28 февраля 3 марта 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 91 | - Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования. - ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | - Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей |  | - Участковая избирательная комиссия |  |
| - 92 | - Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования, отдельно по каждому избирательному участку в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России. - ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | - После завершения времени досрочного голосовании - (в 16 часов) - 4 марта 2017 года |  | - Участковая избирательная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования, - избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию Томской области |  |
| - День голосования 5 марта 2017 года: |  |  |  |  |  |
| - 93 | - Проведение голосования. - ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | - С 8 до 20 часов - 5 марта 2016 года |  | - Участковые избирательные комиссии |  |
| - 94 | - Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии. - ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | - До 8 часов - 5 марта 2016 года |  | - Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| - 95 | - Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования. - ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | - С 22 февраля - до 14 часов - 5 марта 2017 года |  | - Избиратель |  |
| - 96 | - Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования. - ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее чем - за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования |  | - Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| - 97 | - Проведение голосования вне помещения для голосования. - ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | - В день голосования |  | - Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из лиц, указанных в ч. 14 ст. 62 - Закона ТО № 29-ОЗ |  |
| - 98 | - Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. - ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | - После 20 часов - 5 марта 2017 года |  | - Участковые избирательные комиссии |  |
| - 99 | - Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. - ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | - На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | - Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| - 100 | - Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. - ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | - Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | - Участковые избирательные комиссии |  |
| - 101 | - Определение результатов выборов. - ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 7 марта 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 102 | - Представление итогов голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результатов выборов по избирательному округу в объеме данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий. - ч. 1 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | - По требованию для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, уполномоченным представителям избирательных объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям СМИ |  | - Избирательная комиссия, в которую поступило соответствующее требование |  |
| - 103 | - Извещение кандидата об избрании. - ч. 1 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | - Незамедлительно после определения результатов выборов |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 104 | - Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. - ч. 2 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 5 дней со дня получения уведомления избирательной комиссии |  | - Зарегистрированный кандидат, избранный на должность главы муниципального образования |  |
| - 105 | - Отмена решение о признании кандидата избранным. - ч. 4 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | - Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования не представит в избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 106 | - Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации. - ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение суток после определения результатов выборов |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 107 | - Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов. - ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 4 апреля 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 108 | - Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах о результатах выборов, данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых комиссий. - ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 4 мая - 2017 года |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 109 | - Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании. - ч. 5 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и при представлении кандидатом в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - 110 | - Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. - ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ | - В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области от 26.05.2015 № 51/415 |  | - Избирательная комиссия муниципального образования |  |

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий.

При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответствующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.